## API
Các router | auth | user | films | genre | actor | pricing | payment
upload | verify vs dăng ký | dính theo auth |  |  |  |  | Thanh toán | Chưa xong | Đã xong
auth thiếu quên mật khẩu
/upload | POST
| /photo | /video
| upphoto | upvideo
| k cần | k cần
Kiểm tra | Đã xong | Đã xong
/user | POST | GET |  |  | PUT
| /create | /getAll | /getCustomer | /profile | /editProfile | /changePass
| tạo user | Lấy user | lấy user role customer | lấy profile user login | thay đổi profile user login | thay đổi pass user login
| đã thêm check token | đã thêm check token | đã thêm check token | đã thêm check token | đã thêm check token | đã thêm check token
Kiểm tra
Người thực hiện | Hiếu | Hiếu | Hiếu | Hiếu | Hiếu | Hiếu
/films | POST | GET |  |  | PUT
| /create | /getAll | /getActive | /get/{id} | /edit/{film_id} | /edit/status/{film_id}
| tạo film | Lấy tất cả film | lấy phim xem được | lấy film id | thay đổi tt film id | thay đổi status film id
| đã thêm check token | đã thêm check token | K cần | k cần | đã thêm check token | đã thêm check token
Kiểm tra
Người thực hiện | Hà | Hà | Hà | Hà | Hà | Hà
/films | POST |  |  |  | GET |  |  |  | Delete
| /addFavorite/{film_id} | /addVote/{film_id} | /addActor/{film_id} | /addTimeStamp/{film_id} | /topFavoriteFilms | /topRatedFilms | /averageRating/{film_id} | /getFavoriteFilms/ | /deleteActor/{film_id}/{actor_id} | /deleteFavoriteFilm/{film_id}
| yêu thích phim | thêm vote cho phim | thêm diễn viên cho phim | lưu lại thời gian xem phim | top 10 film yêu thích | top10 film được đánh giá | lấy đánh giá trung bình phim | lấy danh sách yêu thích của user | Xóa actor khỏi film | Xóa khỏi yêu thích
| đã thêm check token | đã thêm check token | đã thêm check token | đã thêm check token | k cần | k cần | k cần | đã thêm check token | đã thêm check token | đã thêm check token
Kiểm tra
Người thực hiện | Hà | Hà | Hà | Hiếu | Hiếu | Hiếu | Hà | Hà | Hiếu | Hiếu
/genres | POST | GET |  | PUT
| /create | /getAll | /get/{genre_id} | /edit/{genre_id}
| tạo genre | Lấy tất cả genre | lấy genre id | thay đổi tt genre id
| đã thêm check token | K cần | K cần | đã thêm check token
Kiểm tra
Người thực hiện | Hà | Hà | Hà | Hà
/actor | POST | GET |  |  | PUT
| /create | /getAll | /get/{actor_id} | /getFromFilm/{film_id} | /edit/{actor_id}
| tạo actor | Lấy tất cả actor | lấy actor id | lấy danh sách actor theo phim | thay đổi tt actor id
| đã thêm check token | đã thêm check token | đã thêm check token | k cần | đã thêm check token
Kiểm tra
Người thực hiện | Hiếu | Hiếu | Hiếu | Hiếu | Hiếu
/package | POST | GET |  | PUT
| /create | /getAll | /get/{package_id} | /edit/{package_id} | /edit/status/{package_id}
| tạo package | Lấy tất cả package | lấy package id | thay đổi tt package id | thay đổi status package id
| đã thêm check token | K cần | K cần | đã thêm check token | đã thêm check token
Kiểm tra
Người thực hiện | Hà | Hà | Hà | Hà | Hà
/subcription | POST |  |  | PUT
| /forFilm/{film_id} | /forPackage/{package_id} | api vn-pay | /changeStatus/{payment_id}
| đăng ký theo phim | đăng ký theo gói |  | thay đổi status payment id
| đã thêm check token | đã thêm check token |  | đã thêm check token
Kiểm tra
Người thực hiện | Hiếu | Hiếu | Hiếu | Hiếu
authorize | POST |  | PUT
| /login | /register | /verify
| Đăng nhập | đăng ký theo gói | thay đổi status payment id
| đã thêm check token | đã thêm check token | đã thêm check token
Kiểm tra
Người thực hiện | Hiếu | Hiếu | Hiếu
/price | POST | GET |  | PUT
| /create | /getAll | /get/{price_id} | /edit/{price_id}
| tạo giá ở bảng PriceList | Lấy tất cả giá tiền | lấy một giá tiền | thay đổi thông tin giá tiền
Kiểm tra
Người thực hiện | Hiếu | Hiếu | Hiếu | Hiếu
/price-package | POST | PUT
| /addPackagePrice/{price_id}/{package_id} | /edit/{price_id}/{package_id}
| thêm giá cho gói | thay đổi thông tin giá tiền cho gói
Kiểm tra
Người thực hiện | Hà | Hà
/price-film | POST | PUT
| /addFilmPrice/{price_id}/{film_id} | /edit/{price_id}/{film_id}
| thêm giá cho phim | thay đổi thông tin giá tiền cho phim
Kiểm tra
Người thực hiện | Hà | Hà

## Ghép API
Việc cần làm
Login và phân quyền | hoàn thành login, phân quyền truy cập
customer | hoàn thành lấy customer
Admin Movie | hoàn thành
Admin Profile
Genres | hoàn thành thêm sửa lấy
payment
Pricing
Actor
home
register
verify
forgotpass
forgotpass (changepass)
movie | chưa làm filter
profile
search
singlemovie
password
favorite
watchpage
package | Làm trang này giao diện

## Data Role
0 | Manager
1 | Customer

## Data UserAdmin
0 | hoangha0612.work@gmail.com | $2b$12$LmCMjW88BjvLis/pHk7ose63zOfoYtoCK1u2u28jv/Q5A4k0nd.VC | Đặng Hoàng Hà | 0 | 1 | 2023-08-08 08:52:48.86056+07
1 | devuongbongdem@gmail.com | $2b$12$tsUH/fuVwVv/c8v7oTlMU.Grp5bTF3Lj1USIUcKZQYA5axWFBliQC | Đặng Hoàng Hà | 0 | 1 | 2023-08-08 08:59:35.227384+07
pass:123

## Data Film
title | description | year
Iron Man 1 | After being held captive in an Afghan cave, billionaire engineer Tony Stark creates a unique weaponized suit of armor to fight evil. | 2008
Thor 1 | As the son of Odin (Anthony Hopkins), king of the Norse gods, Thor (Chris Hemsworth) will soon inherit the throne of Asgard from his aging father. However, on the day that he is to be crowned, Thor reacts with brutality when the gods' enemies, the Frost Giants, enter the palace in violation of their treaty. As punishment, Odin banishes Thor to Earth. While Loki (Tom Hiddleston), Thor's brother, plots mischief in Asgard, Thor, now stripped of his powers, faces his greatest threat. | 2011
Thor: The Dark World | When the Dark Elves attempt to plunge the universe into darkness, Thor must embark on a perilous and personal journey that will reunite him with doctor Jane Foster. | 2011
Spider-Man: Into the Spider-Verse | Teen Miles Morales becomes the Spider-Man of his universe and must join with five spider-powered individuals from other dimensions to stop a threat for all realities. | 2018
Big Hero 6 | A special bond develops between plus-sized inflatable robot Baymax and prodigy Hiro Hamada, who together team up with a group of friends to form a band of high-tech heroes. | 2020
Incredibles 2 | The Incredibles family takes on a new mission which involves a change in family roles: Bob Parr (Mr. Incredible) must manage the house while his wife Helen (Elastigirl) goes out to save the world. | 2018
Avatar: The Way of Water | Jake Sully lives with his newfound family formed on the extrasolar moon Pandora. Once a familiar threat returns to finish what was previously started, Jake must work with Neytiri and the army of the Na'vi race to protect their home. | 2022
The Last of Us | After a global pandemic destroys civilization, a hardened survivor takes charge of a 14-year-old girl who may be humanity's last hope. | 2020
Sherlock Holmes: A Game of Shadows | Detective Sherlock Holmes is on the trail of criminal mastermind Professor Moriarty, who is carrying out a string of random crimes across Europe. | 2011 | mystery
Now You See Me | An F.B.I. Agent and an Interpol Detective track a team of illusionists who pull off bank heists during their performances, and reward their audiences with the money. | 2013 | thriller